|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESSOURCES HUMAINES** | | |
| **Animateur CJE-RDP** | Prévisions initiales | Ajustements à apporter |
|  | 8 semaines d’animation X 3heures/semaine  35 heures de développement  14 heures pour transferts et entrevues | 3 semaines d’animation X 3 heures/semaine (décalage du début des ateliers à la semaine du 3 décembre 2018) donc report de 5 semaines d’animation X 3heures/semaine  Seulement 20 heures de développement seront actualisables considérant le changement d’animateur. Un report de 15 heures pour l’an 2 est souhaitable  Un report à l’an 2 est nécessaire car l’animation des ateliers se terminera au cours du mois de janvier 2019. Cette offre en individuel fait suite à la participation du jeune à l’atelier. |
| **Agent d’intervention** | 8 semaines d’animation X 7,75 heures/semaine | 3 semaines d’animation X 7,75 heures/semaine (décalage du début des ateliers à la semaine du 3 décembre 2018) donc report de 5 semaines d’animation X 7,75 heures/semaine |
| **Équipement** | Télévoteurs  10 Ipads (cout estimé : $1 000 chacun)  Portable (coût estimé : $1 000)  Imprimante portative (coût estimé : $500)  Valise de transport (coût estimé : $250) | À retirer du projet – sera traité différemment  Coûts réels à venir  Sac pour portable : $57,84 plus taxes  Clé USB : $45,99 plus taxes  Imprimante portative : $432,79  Mallette sur roulettes : $221,36 plus taxes |
| **Matériel/frais d’animation** | Panier du participant (coût estimé : $100 chacun – 8 participants)  Papeterie-cartouche d’encre (cout estimé $500) | Porte-documents $239,92 plus taxes (pour 8)  Clés USB $ 86,96 (pour 8)  Stylos $8,64 (pour 8)  Aucun changement dans le budget actuel car il reste des achats à faire pour compléter le panier. Les prévisions seront plus justes pour les prochaines années.  Prévoir un budget de $1000 donc diminution du budget de l’an 2 de $500  AJOUT : Production d’affiches $412,77 |

Rédigé par Thérèse Boucher – 2018-11-21