|  |
| --- |
| **RESSOURCES HUMAINES** |
| **Animateur CJE-RDP** | Prévisions initiales | Ajustements à apporter |
|  | 8 semaines d’animation X 3heures/semaine35 heures de développement 14 heures pour transferts et entrevues  | 3 semaines d’animation X 3 heures/semaine (décalage du début des ateliers à la semaine du 3 décembre 2018) donc report de 5 semaines d’animation X 3heures/semaineSeulement 20 heures de développement seront actualisables considérant le changement d’animateur. Un report de 15 heures pour l’an 2 est souhaitableUn report à l’an 2 est nécessaire car l’animation des ateliers se terminera au cours du mois de janvier 2019. Cette offre en individuel fait suite à la participation du jeune à l’atelier.  |
| **Agent d’intervention** | 8 semaines d’animation X 7,75 heures/semaine | 3 semaines d’animation X 7,75 heures/semaine (décalage du début des ateliers à la semaine du 3 décembre 2018) donc report de 5 semaines d’animation X 7,75 heures/semaine |
| **Équipement** | Télévoteurs 10 Ipads (cout estimé : $1 000 chacun)Portable (coût estimé : $1 000)Imprimante portative (coût estimé : $500)Valise de transport (coût estimé : $250) | À retirer du projet – sera traité différemmentCoûts réels à venirSac pour portable : $57,84 plus taxesClé USB : $45,99 plus taxesImprimante portative : $432,79Mallette sur roulettes : $221,36 plus taxes  |
| **Matériel/frais d’animation** | Panier du participant (coût estimé : $100 chacun – 8 participants)Papeterie-cartouche d’encre (cout estimé $500) | Porte-documents $239,92 plus taxes (pour 8)Clés USB $ 86,96 (pour 8)Stylos $8,64 (pour 8)Aucun changement dans le budget actuel car il reste des achats à faire pour compléter le panier. Les prévisions seront plus justes pour les prochaines années.Prévoir un budget de $1000 donc diminution du budget de l’an 2 de $500 AJOUT : Production d’affiches $412,77 |

Rédigé par Thérèse Boucher – 2018-11-21